## Hoja1
| Actividad | Precedente | Tiempo(días)
A | Seleccionar empresa (completado). | - | 11
B | Definición del proyecto (completado). | A | 6
C | Análisis general de implementación (completado). | B | 7
D | Identificación de actividades y tareas (completado). | C | 7
E | Planeación de recursos (completado). | D | 7
F | Caso de uso | B | 7
G | Diseño estructural | E | 7
H | Diseño de integración | G | 7
I | Diseño lógico-físico | H | 7
J | Construcción de la base de datos. | I | 15
K | Creación de la Interfaz de pedidos. | G | 3
L | Funciones del apartado de pedidos. | K | 3
M | Creación de la interfaz de inventario. | L | 3
N | Funciones del apartado de inventario. | M | 3
O | Creación de la interfaz de ventas. | N | 3
P | Funciones del apartado de ventas. | O | 4
Q | Conexión de la base de datos con la interfaz de usuario. | OJ | 8
R | Programación de las copias de seguridad. | Q | 8
S | Pruebas y mantenimiento. | R | 8
T | Entrega final del proyecto | S | 8